## Slide 1
NUSRI SUZHOU · FYP SP18 · 组会汇报
可重构轮式机器人
底盘选型与 UNO Q 路线
常规轮式先行，主动轮腿作为核心完成后的扩展
01 底盘选型
02 UNO Q 与前期工作
指导教师 张建文
2026 年 10 月 20 日
Notes: 开场说明：本次重点只讨论两条主线，一是两类轮式底盘及本项目路线，二是 UNO Q 的实际分工、风险和前期工作。目标是为明天组会形成明确决策，而不是展示尚未验证的性能。

## Slide 2
本次汇报的结论
结论先行
先锁定可交付路线，再由实物测试决定是否增加计算板。
2
01
底盘路线
常规差速轮式完成核心交付；主动轮腿在核心通过后换装验证。
02
主控路线
每个移动单元优先用一块 UNO Q 4GB；Linux 跑 ROS 2，MCU 做实时闭环。
03
验证原则
保留树莓派备用链路；没有真实并发测试和传感器驱动证据，不判定单板方案通过。
本轮组会要确认：验收边界、模块定义、时间节点，以及是否接受“先单板、后按证据切换”。
Notes: 这页先给结论。强调“UNO Q 优先”是有条件的技术路线，不是已经证明 4GB 单板可以完成全部并发任务。常规轮式是核心交付，轮腿是可替换升级。

## Slide 3
两类轮式底盘
01 底盘选型
以“是否存在主动轮腿或形态转换机构”作为工程分类界线。
3
分类 | 结构边界 | 机会与代价 | 本项目落点
A 常规轮式 | 可有转向关节、悬挂或云台，但没有主动抬腿、伸缩腿或轮腿形态转换。 | 静态稳定，运动学和底盘制作容易验证；室内通过性主要由轮径、悬挂和载荷决定。 | 第一阶段主线：两轮差速单元，完成两个单元的机械组合与协调。
B 主动关节轮式 | 主动关节改变轮子相对机身的位置，或切换轮/腿形态。 | 可通过性与姿态能力更强，但增加执行器、质量、控制状态和失效风险。 | 第二阶段扩展：核心通过后制作可替换轮腿单元，做性能对照。
三个需要分开的判断
跟随能力与底盘分类相互独立。
固定双轮同样可能需要动态平衡；主动关节本身不带来跳跃能力。
跳跃必须单独验证功率、机构强度、起跳与落地控制。
Notes: 分类依据不用“有没有任何关节”，因为云台、转向关节和被动摇臂都会造成歧义。用主动轮腿/形态转换机构更清楚。Gita 是双轮动态平衡但没有主动轮腿，NASA Rover 有被动摇臂也不是轮腿；这说明平衡、关节和轮腿是三件事。

## Slide 4
参考平台与可借鉴内容
01 底盘选型
市场套件和开源项目用于验证架构、接口和实验方法，整机仍由本项目自行设计。
4
A 常规轮式
B 主动轮腿
Waveshare UGV Rover
Pi + ESP32、LiDAR + OAK-D、ROS 2；最接近感知与控制分层。
MentorPi M1 / ROSMASTER M3、X3
ROS 2 课程、SLAM、导航与跟随案例；群控不等于刚性机械组合。
Gita
产品级载物与人员跟随；公开资料适合借交互，不作为开源底盘基线。
Skythinker FOC 双轮腿
Simscape 建模、STM32 FOC/CAN、平衡与跌落缓冲；缺少完整 ROS 2 感知栈。
MuShibo Micro
桌面级轮腿、PCB 与机构资料完整；载重、传感器扩展和跳跃能力需重新验证。
SWheg 论文
轮腿形态转换与越障研究；不等于多个独立单元的机械组合。
采用原则：借用控制分层、传感器安装和实验设计；机械连接、单元协调、故障保护和最终评价由本项目完成。
Notes: 来源：
Waveshare UGV Rover https://www.waveshare.com/product/ugv-rover-ros2-kit.htm
Hiwonder MentorPi https://www.hiwonder.com/products/mentorpi-m1
Yahboom ROSMASTER M3 https://www.yahboom.store/products/rosmaster-m3
Yahboom ROSMASTER X3 https://category.yahboom.net/products/rosmaster-x3
Gita https://piaggiofastforward.com/shop/grogu
Skythinker616 https://github.com/Skythinker616/foc-wheel-legged-robot
MuShibo https://github.com/MuShibo/Micro-Wheeled_leg-Robot
SWheg https://arxiv.org/pdf/2210.15126

## Slide 5
底盘实施路线：先核心，后扩展
01 底盘选型
统一接口先由常规轮式定义，轮腿底盘作为第二个移动单元验证。
5
第一阶段 · 2026.10—2027.03
常规轮式核心系统
两个相同差速单元，独立行驶并人工机械连接。
标准机械、供电与通信接口；单元编号和构型配置。
LiDAR/深度建图、Edge-AI 检测、指定人员跟随。
单体与组合定量实验、安全保护与报告材料。
完成条件：两个单元、模块换装、组合运动和感知任务均有可重复证据。
第二阶段 · 核心通过后
主动轮腿扩展
换装同一套上层模块与接口。
验证平衡、姿态、低速行驶和模块带载。
比较越障、平稳性、跟随与能耗。
跳跃单独立项，不进入核心验收。
未预留工期则保留设计，不启动制造。
→
阶段门：核心系统未通过，就取消轮腿制造并把时间用于核心修复。轮腿扩展不承担正式验收的前置依赖。
Notes: 这一页回答“是否现在做轮腿”。当前先做常规轮式，不等于放弃轮腿；而是先把核心交付做完整，再用统一接口证明可重构。若要在本项目中做轮腿，必须在 2027 年 3 月底核心检查通过后启动。

## Slide 6
UNO Q 的控制分工
02 UNO Q 路线
同一块板包含 Linux MPU 与 STM32 MCU 两个执行域，视觉与建图留在 Linux 侧。
6
传感器
LiDAR / 深度相机
相机 / IMU
UNO Q Linux 4GB
ROS 2、建图、检测
跟随与单元协调
Bridge / RPC
目标轮速、状态
故障与版本号
STM32U585
实时 MCU：编码器采样
轮速闭环与看门狗
独立驱动器 + 电机
功率级不接 GPIO
电池与急停独立
编码器 / 电池 / 故障状态回传
单板带来的直接收益
单元内少一条跨板链路；ROS 与 MCU 共享板内 Bridge；
每个移动单元可独立复制，MCU 不依赖 Linux 每周期响应。
必须实测的边界
A53 算力与内存余量、具体传感器驱动、USB-C 扩展、
MPU 与 MCU 物理耦合、持续负载下的功耗与散热。
安全原则：上电默认不使能；命令超时由 MCU 本地判定；急停不依赖 Linux 或网络。
Notes: 关键表述：UNO Q 4GB 的 Linux 侧承担感知和 ROS 2，STM32 侧承担电机闭环与看门狗。上层算法与实时控制仍然分层。
官方资料：https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-q/user-manual/
供电说明：https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-q/power-specification/
Bridge 参考：https://github.com/arduino/arduino-router

## Slide 7
UNO Q 单板与树莓派双板
02 UNO Q 路线
单板优先用于减少系统复杂度；双板用于保留计算扩展，性能增益仍取决于任务与驱动。
7
比较项 | UNO Q 4GB 单板 | 树莓派 5 8GB + UNO Q 4GB
上层资源 | 四核 A53、4GB 内存、32GB eMMC | 四核 A76、8GB 内存；UNO Q 内存保持独立
外设与连接 | 依赖 USB-C 扩展坞与兼容性验证 | USB 和千兆以太网更充足，仍需驱动验证
系统收益 | 单元内链路少，部署与复制更集中 | 上层算力余量更大，计算与底盘可分开升级
主要缺点 | 算力余量、传感器适配、USB 扩展与计算/控制耦合 | 多一套系统；网络、供电、启动顺序、同步和运维增加
迁移影响 | 更换整板会同时影响上层与 MCU | 上层节点可迁移，但底盘网关和 Bridge 仍留在 UNO Q
采用条件 | 真实并发测试满足指标，先继续单板 | 有限优化后关键任务持续不达标，或驱动无法解决
内部决策证据：至少完成一次“底盘 + 两类传感器 + 建图/定位 + 轻量检测”的并发测试；先做 30 分钟，再尝试 2 小时。
Notes: 不能简单把 A53 和 A76 的频率或内存相加来推断项目帧率。单板的核心收益是系统集成，双板的核心收益是计算隔离。迁移时会保留机械、电源、MCU 固件、协议和大部分 ROS 代码，但驱动、设备路径、网络和启动配置需要重新验证。

## Slide 8
前期工作与近期验证
02 UNO Q 路线
板卡未到前先完成环境、接口、台架和软件骨架；到板后按证据推进，不用演示程序代替整机测试。
8
当前状态
技术路线、市场调研与 UNO_Q 可行性报告已完成。
采购清单收敛为 2 块 UNO Q 4GB；板卡尚未到。
Windows 已安装 Arduino App Lab 0.10.0，等待 USB 连接。
本地 Git 仓库已初始化；首次提交与 README 待完善。
到板前可完成
固定 Windows-hosted 开发流程与版本清单。
完成电机、编码器、驱动器和电源接口表。
设计架空电机台架与双轮差速底盘 V1。
建立 ROS 2 消息、launch、单元命名与测试记录骨架。
三周验证窗口（以到板日为 T0）
第 1 周
环境与最小链路
环境固定、供电检查、MPU-MCU 双向 RPC、台架接口
第 2 周
底盘与传感器
轮速闭环、ROS 网关/里程计、LiDAR 与相机分别验证
第 3 周
并发与架构决定
并发负载、失联保护、树莓派演练、单板或双板决策
Notes: 当前没有板卡，不能声称 UNO Q 已经跑通。App Lab 显示 No boards found 是未连接板卡时的正常状态。板卡到货前最有价值的准备工作是接口、台架、电源和软件骨架；到货后再补最小 RPC、电机闭环和真实传感器测试。

## Slide 9
组会需要确认的问题
决策事项
这些问题会直接改变验收表述、模块边界和后续两到三周的资源安排。
9
序号 | 确认事项 | 需要导师明确的边界
1 | 底盘扩展层级 | 主动关节/轮腿是否只作为核心完成后的扩展？跳跃是否仍需纳入本项目验收？
2 | UNO Q 与 CA1 表述 | 若取消树莓派，CA1 中“UNO Q 与树莓派通信”能否改为“UNO Q 的 MPU-MCU 通信与电机闭环验证”？
3 | 独立 Edge-AI 模块 | “独立”要求可拆装硬件，还是独立部署的软件与节点？LiDAR + 深度相机算一个还是两个模块？
4 | 时间与初始指标 | CA1、CA2、答辩日期如何安排？5fps 检测等初始目标是否可作为早期验证口径？
建议结论：常规轮式先完成核心；UNO Q 单板先行，保留树莓派迁移路径；轮腿与跳跃分别决策。
Notes: 第 2 条最关键。原任务书 CA1 明确写有 UNO Q 与树莓派通信，取消树莓派会改变验收表述，必须请导师确认。第 3 条关系到模块化演示是否要拆成两个独立硬件模块。第 4 条用于把内部计划与正式考核日期对齐。